## Sheet2
| Planned |  |  | Actual |  |  | Week 1
Task Name | Duration | Start | Finish | Duration | Start | Finish | Mon 20/02 | Tues 21/02 | Wed 22/02 | Thurs 23/02 | Fri 24/02 | Sat 25/02 | Sun 26/02 | Mon 27/02
Report | 8 Days | Mon 20/02/2017 | Mon 27/02/2017 | 8 Days | Mon 20/02/2017 | Mon 27/02/2017
Construction Phase 1 | 2 Days | Mon 20/02/2017 | Tues 21/02/2017 | 3 Days | Mon 20/02/2017 | Wed 22/02/2017
Program skeleton | 2 Days | Mon 20/02/2017 | Tues 21/02/2017 | 3 Days | Mon 20/02/2017 | Wed 22/02/2017
Set up Appendix Document | 1 Day | Mon 20/02/2017 | Mon 20/02/2017 | 1 Day | Mon 20/02/2017 | Mon 20/02/2017
Set up SVN | 1 Day | Mon 20/02/2017 | Mon 20/02/2017 | 1 Day | Mon 20/02/2017 | Mon 20/02/2017
Class Diagram iteration 4 | 1 Day | Mon 20/02/2017 | Mon 20/02/2017 | 1 Day | Mon 20/02/2017 | Mon 20/02/2017
Deployment Diagram iteration 1 | 1 Day | Mon 20/02/2017 | Mon 20/02/2017 | 1 Day | Mon 20/02/2017 | Mon 20/02/2017
Component Diagram iteration 2 | 1 Day | Mon 20/02/2017 | Mon 20/02/2017 | 1 Day | Mon 20/02/2017 | Mon 20/02/2017
Use Case Diagram iteration 2 | 1 Day | Mon 20/02/2017 | Mon 20/02/2017 | 1 Day | Mon 20/02/2017 | Mon 20/02/2017
Sequence Diagram iteration 3 | 1 Day | Mon 20/02/2017 | Mon 20/02/2017 | 1 Day | Mon 20/02/2017 | Mon 20/02/2017
Report: Bug test template | 1 Day | Mon 20/02/2017 | Mon 20/02/2017 | 1 Day | Tues 21/02/2017 | Tues 21/02/2017
Report: Test case template | 1 Day | Mon 20/02/2017 | Mon 20/02/2017 | 1 Day | Tues 21/02/2017 | Tues 21/02/2017
WMTool: StockItem Class functions | 1 Day | Tues 21/02/2017 | Tues 21/02/2017 | 2 Days | Tues 21/02/2017 | Wed 22/02/2017
WMTool: Transaction Class functions | 1 Day | Tues 21/02/2017 | Tues 21/02/2017 | 2 Days | Tues 21/02/2017 | Wed 22/02/2017
WMTool: WarehouseManager functions | 1 Day | Tues 21/02/2017 | Tues 21/02/2017 | 1 Day | Tues 21/02/2017 | Tues 21/02/2017
Construction Phase 2 | 3 Days | Wed 22/02/2017 | Fri 24/02/2017 | 4 Days | Wed 22/02/2017 | Sat 25/02/2017
Class Diagram iteration 5 | 1 Day | Wed 22/02/2017 | Wed 22/02/2017 | 1 Day | Wed 22/02/2017 | Wed 22/02/2017
Deployment Diagram iteration 2 | 1 Day | Wed 22/02/2017 | Wed 22/02/2017 | 1 Day | Wed 22/02/2017 | Wed 22/02/2017
WMTool: Compiling code files | 3 Days | Wed 22/02/2017 | Fri 24/02/2017 | 4 Days | Wed 22/02/2017 | Sat 25/02/2017
WMTool: Debugging | 2 Days | Thurs 23/02/2017 | Fri 24/02/2017 | 2 Days | Thurs 23/02/2017 | Fri 24/02/2017
WMTool: CommonCheck Class functions | 1 Day | Wed 22/02/2017 | Wed 22/02/2017 | 1 Day | Wed 22/02/2017 | Wed 22/02/2017
WMTool: Manager Class functions | 2 Days | Wed 22/02/2017 | Thurs 23/02/2017 | 3 Days | Wed 22/02/2017 | Fri 24/02/2017
WMTool: Staff Class functions | 2 Days | Wed 22/02/2017 | Thurs 23/02/2017 | 3 Days | Wed 22/02/2017 | Fri 24/02/2017
WMTool: StockItemList Class functions | 1 Day | Thurs 23/02/2017 | Thurs 23/02/2017 | 1 Day | Thurs 23/02/2017 | Thurs 23/02/2017
WMTool: TransactionList Class functions | 1 Day | Thurs 23/02/2017 | Thurs 23/02/2017 | 1 Day | Thurs 23/02/2017 | Thurs 23/02/2017
WMTool: Main function | 1 Day | Thurs 23/02/2017 | Thurs 23/02/2017 | 1 Day | Thurs 23/02/2017 | Thurs 23/02/2017
WMTool: Search Class functions | 1 Day | Fri 24/02/2017 | Fri 24/02/2017 | 1 Day | Thurs 23/02/2017 | Thurs 23/02/2017
WMTool: Login functions | 1 Day | Fri 24/02/2017 | Fri 24/02/2017 | 2 Days | Thurs 23/02/2017 | Fri 24/02/2017
Transition Phase 1 | 2 Days | Sat 25/02/2017 | Sun 26/02/2017 | 2 Days | Sat 25/02/2017 | Mon 27/02/2017
WMTool: Debugging | 1 Day | Sat 25/02/2017 | Sat 25/02/2017 | 1 Day | Sat 25/02/2017 | Mon 27/02/2017
WMTool: Overall finetuning | 2 Days | Sat 25/02/2017 | Sun 26/02/2017 | 2 Days | Sat 25/02/2017 | Mon 27/02/2017
WMTool: User Acceptance Test | 2 Days | Sat 25/02/2017 | Sun 26/02/2017 | 2 Days | Sat 25/02/2017 | Mon 27/02/2017
Report compiling | 1 Day | Mon 27/02/2017 | Mon 27/02/2017 | 1 Day | Mon 27/02/2017 | Mon 27/02/2017
Gantt Chart Legend
Planned duration -
Overall Section -
Actual duration